## Hoja1
|  | transacciones |  | peso | total
agregar nuevo usuario | caso 1 | 3 | simple | 0
modificar usuario | caso 2 | 5 | medio | 10 |  | uucw | 40 | uaw | 6 | uucp | 46
eliminar usuario | caso 3 | 4 | medio | 0 |  |  |  | complejo=3
ingresar nuevo cliente | caso 4 | 4 | medio | 10 |  |  |  | 2 tipo de persona
modificar cliente | caso 5 | 6 | medio | 10
agregar nuevo caso | caso 6 | 3 | simple | 5 |  | factor de complejidad |  |  |  | valor asiganado | peso | resultado
eliminar documento | caso 7 | 4 | medio | 10 | 1 | sistema distribuido |  |  |  | 5 | 2 | 10
consulta cliente | caso 8 | 4 | medio | 10 | 2 | objetivos de performance o tiempo de respuesta |  |  |  | 4 | 1 | 4
login usuario | caso 9 | 1 | simple | 5 | 3 | eficiencia del usuario |  |  |  | 2 | 1 | 2
[5 empty] | 4 | procesamiento interno complejo |  |  |  | 3 | 1 | 3
[5 empty] | 5 | el codigo debe ser reutilizable |  |  |  | 2 | 1 | 2
[5 empty] | 6 | facilidad de instalacion |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
[5 empty] | 7 | facilidad de uso |  |  |  | 4 | 0.5 | 2
[5 empty] | 8 | portabilidad |  |  |  | 3 | 2 | 6
[5 empty] | 9 | facilidad de cambio |  |  |  | 2 | 1 | 2
[5 empty] | 10 | concurrencia |  |  |  | 4 | 1 | 4
[5 empty] | 11 | incluye objetos especiales de seguridad |  |  |  | 4 | 1 | 4
[5 empty] | 12 | provee acceso directo a terceras personas |  |  |  | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 13 | se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario |  |  |  | 2 | 1 | 2
[6 empty] | total | [5 empty] | 41
[6 empty] | tcf | 1.01
[6 empty] | factores de complejidad del entorno |  | ecf |  | evaluacion | peso | resultado
[5 empty] | e1 | familiaridad con el modelo de proyecto utilizado |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
[5 empty] | e2 | personal a tiempo parcial |  |  |  | 3 | -1 | -3
[5 empty] | e3 | capacidad del analista lider |  |  |  | 4 | 0.5 | 2
[5 empty] | e4 | experiencia en la aplicacion |  |  |  | 3 | 0.5 | 1.5
[5 empty] | e5 | experiencia en poo |  |  |  | 3 | 1 | 3
[5 empty] | e6 | motivacion |  |  |  | 4 | 1 | 4
[5 empty] | e7 | dificultad del lenguaje de programacion |  |  |  | 3 | -1 | -3
[5 empty] | e8 | estabilidad de los requerimientos |  |  |  | 4 | 2 | 8
[6 empty] | total | [5 empty] | 15.5
[6 empty] | ecf | 0.935
[6 empty] | factor de productividad | 20
[6 empty] | ucp | 868.802
[6 empty] | dividido por 3 | 289.6007

## Hoja2
| septiembre | octubre | noviembre | diciembre
primera | 18 | 18 | 18 | 24.5333
segunda | 18 | 18 | 18 | 24.5333
tercera | 18 | 18 | 18 | 24.5333
cuarta | 18 | 18 | 18
total | 72 | 144 | 216 | 289.6 | suma total
horas trabajadas por dia | 3
dias trabajados | 6
horas totales por persona | 289.6
DIFERENCIA | 24.5333